（別紙３　様式第11号）

活　動　計　画　書

＜　記載例　＞

令和○○年○○月○○日策定

令和○○年○○月○○日変更

（※継続の場合で変更がある場合）

○○の森保全の会

森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る活動計画書

１．組織名　活動組織の名称を記載

○○の森保全の会

２．所在地　活動組織の所在地を記載

○○県○○市○○１－２－１

３．地区の概要、取組の背景等　対象地区の概要、取組に至る背景等を記載

○○市○○地区は・・により、集落で先祖代々守り続けている○○の森が荒廃してきた。 このため、地域住民（○人）とNPO法人○が「○○の森保全の会」を設立し、○○の森を整備し、間伐体験や炭焼き体験を開催し、地域住民と都市住民の絆の森とし、地域の活性化を進める。

４．取組概要

○○地区にあるクヌギ、コナラを中心とした広葉樹林について○○の森保全の会メンバーによる雑草木の刈払い、集積、処理場までの運搬を実施し、整備後に○○を植林、遊歩道の整備（一部急峻フィールドについては作業委託を実施。0.5ha）する。 また、一部のフィールドにおける孟宗竹の除去を実施し、チッパーによる処理後遊歩道へ敷設する。 森林資源活用タイプの活動では、フィールド内の0.5haから炭及び薪ストーブ用の原木の間伐を行い、継続的な森林整備活動の一助とするために地域内外の住民に販売する。

５．構成員の概要　活動組織がどのような構成員からなっているかを記載

※構成員の居住地（どのような地域から参加しているか）、職種、経歴、所属団体等、構成員の多様性がわかるように記載すること。

○○の森保全の会は、主に○○市○○地区の住民が集まった組織であり、構成員40名のうち35名が同地区の住民である。その他の構成員は○○市内他地区が4名、県外1名となっている。 本活動組織は地域の住民を核に作られた組織であるため職種は林業、自営業、事務等様々であり、所属団体については、森林関係のNPOに所属している者が10名、環境保全に関する市民団体8名などからなる。

６．年度別スケジュール

| 取組概要 | ○○年度 |  | ○○年度 |  | ○○年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．活動推進費 | 林況調査及び活動についての詳細な打合せ |  |  |  |  |  |
| ２．実践活動 |  |  |  |  |  |  |
| A-1地域環境保全タイプ （里山林保全） | 雑草木の刈払い、集積、処理 | 2.0 ha | 雑草木の刈払い等保全管理 | 2.0 ha | 雑草木の刈払い等保全管理 | 2.0 ha |
| A-2地域環境保全タイプ （侵入竹除去、竹林整備） | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5 ha | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5 ha | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5 ha |
| B 森林資源利用タイプ | 炭焼き・薪原木の伐採（空間利用と組み合わせ） | 0.7 ha | 炭焼き・薪原木の伐採（空間利用と組み合わせ） | 0.7 ha |  | ha |
| C 森林機能強化タイプ |  | ha |  | ha |  | ha |
|  | 作業道の作設・補修 | 90 m |  | m |  | m |
| ２－１．間伐等（除伐・枝打ちを含む）実施面積 |  | 2.7 ha |  | 2.7 ha |  | 2.0 ha |
| ２－２．活動を始める時点で長期にわたり手入れをされていなかったと考えられる里山林を整備する面積 |  | 3.2 ha |  | ha |  | ha |
| D 関係人口創出・維持タイプ |  |  |  |  |  |  |
| ３．資機材・施設の整備等 | チェンソー２台 薪割り機１台 |  | 薪ストーブ１台設置 |  |  |  |

※１　延長には森林調査・見回りを除く。

※２　２のCの森林機能強化タイプの森林面積については、スケジュールの期間内に地域環境保全タイプ又は森林資源利用タイプにより森林整備を実施する面積を記載する。

※３　２－２については、2年目以降はその前年度までの活動により該当する里山林の整備を実施している場合はその里山林の面積を除外し、その年度に新たに該当する里山林の整備を実施する面積を記載する。

※４　２のDの関係人口創出・維持タイプについては、年度毎の実施内容を記載する。

７．活動の目標と活動結果を測定するためのモニタリング調査方法（地域環境保全タイプ及び森林資源利用タイプについて記載）森林の状態を知り、森林の多面的機能がより効果的に発揮される作業を行うことを目的に、事業の開始前と後に、各組織でモニタリング調査を行う。下表は、目標に対するモニタリング方法の例。

| （注）目標の設定及びモニタリング調査方法の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。 タイプ名 | 目 標 | モニタリング調査方法 |
| --- | --- | --- |
| 里山林保全 | 里山の高木林、大径木林を育成する。 | 調査区内の相対幹距比を測定する。 （樹高、木の本数） |
| 里山林保全 | 希少種、あるいは里山の指標種を保護する。 | 調査区内の目標対象種（〇〇〇）の個体数を確認する。 |
| 侵入竹除去・竹林整備 | 繁茂したモウソウチクを完全駆除する。 | 調査区内の生立本数、再発生本数を測定する。 |
| 森林資源利用 | 木質資源を持続的に生産し、利用する。 | 森林から搬出され利用される木質資源の量を確認する。 |

８．年度別に実施する安全講習等の名称及び内容

| 年 度 | 講習の名称 | 講習の内容 |
| --- | --- | --- |
| 令和○○年度 | 〇〇〇〇講習 | 講師を招き、対象森林内において間伐方法や伐採木の搬出方法等の森林施業技術に関する研修を実施する。また、刈払い機、チェンソー等動力機械の使用に関しては、初めて扱う者には事前講習を実施する。 |
| 年度 |  |  |
| 年度 |  |  |

９．安全のために装備する物品及び傷害保険の名称

ヘルメット、チャップス、防振手袋、 林地内での作業やイベントを実施する場合には、稼働場所の安全確認等を行い事故の未然防止に努めるとともに、活動者等に対して傷害保険の加入など、安全性の確保を図る。〇〇保険

１０．４年目以降の活動（森林管理）計画

４年目以降も○○の森の保全管理を継続して実施。また、近隣の都市住民からも幅広く維持活動に協力していただける活動を継続し、地域の里山を維持・発展させる予定。

１１．計画図（協定の対象としている区域の図面）

別添計画図のとおり

取組の実施箇所の森林計画図を添付すること。森林計画図がない場合は、対象森林の面積が分かる縮尺5,000分の１以上の図面を添付すること。添付した図面に、計画期間中の各タイプの活動内容及び森林経営計画の策定の有無を図示すること。また、森林機能強化タイプにおいては、改修等を実施する路網や鳥獣被害防止柵を図示すること。

１２．持続性向上に向けた取組

自治会等にも協力を仰ぎながら若年層の参加を促し、地域の里山を守る意識の醸成を図っていく。また、森林資源利用タイプにより搬出した木材による炭の生産販売や、将来的にはシイタケ栽培を開始し、自立した活動組織による継続した里山林保全活動を行う。

※　活動する人材の育成や確保、活動経費の確保など、活動組織が本活動計画終了後も活動を継続していくために行おうとする取り組みについて記載する。

１３．その他

（１）写真

取組の実施箇所に長期にわたり手入れをしていなかったと考えられる里山林がある場合はその写真を添付すること。

| （取組みが必要な作業） 除伐作業等 |  |
| --- | --- |

（２）収入

会費、林産物収入など森林・山村多面的機能発揮対策交付金以外の収入を記載すること。

・年会費〇〇〇円を徴収する。 ・生産した炭の販売収入約〇〇〇円を、会の運営費に充てる。

（３）委託

取組を委託する場合は、次を記載すること。

活動計画における取組についての委託

・委託機関名 ○○森林組合 ・連絡先（電話番号等） ○○○－○○○－○○○○ ・委託時期 ○○年○○月 ・委託内容（委託する区域の林小班、委託業務の内容（面積、作業の内容）等） 急峻な○小班の刈払い及び処理作業 ・委託金額 ２００，０００円